# Konzept

## Thema:
Untersuchung der Effizienz von RRT* bei der Pfadfindung autonomer Autos
## Vorgehen/notwendige Schritte

Datum	Arbeitsschritte
Bis Ende November	Metriken für Abfahrbarkeit und Glättung von Trajektorien grobe Abschätzung und Vergleich
Anfang Dezember	Gespräch Betreuer. Inhalt: Konzept, Inhalt der Arbeit, Betreuung (2-wöchiges melden?), Vortrag
ASAP	Code für RRT* schreiben und optimieren Python
	Code für Gewährleistung einer fahrbaren Trajektorie schreiben
Januar	Code bei Github reinstellen
14.02.18	Gespräch Betreuer, bzgl. Vortrag, Rewiring
21.02.18	Gliederung ausarbeiten
28.02.18	Statusupdate mit Betreuer
28.02.18	Anmeldung Bachelorarbeit
	Einarbeitung ROS – Visualierung/Test

	Einarbeitung ROS – Simplen C++ Code ausführen
	Einarbeitung ROS – Simpler C++ Code am Auto
	Klassenstruktur

	Einleitung schreiben

	Wissenschaftliche Messmethoden definieren
	Code implementieren ohne Hindernisse (30/s)
	Vortrag halten
	Code implementieren mit Hindernissen (10/s)
	Code implementieren mit beweglichen Hindernissen (min. 4/s)

10.05.18	Korrekturlesen lassen
01.06.18	Bachelorarbeit abgeben

## Probleme
Rewiring eines bereits ins Ziel führenden Pfades nicht ohne weiteres möglich
mögliche Lösung: Ignorieren des Problems, aber einmal gefundenen Pfad nicht verändern, sondern durch neuen, besseren Pfad ersetzen (sobald gefunden)
## Zukunftsmusik

- Anytime wäre nice – Pfad während der Fahrt überprüfen und verbessern
- Bewegliche Hindernisse
  - RRT* mit 3 Knotenzuständen sicher / nicht sicher / gesperrt
  - Mithilfe von Sensordaten können beliebigen Punkten ein Zustand zugeordnet werden
- Baum wächst in beide Richtungen auf virtueller Karte
- RRT*-Smart
- Häufigkeit: Am besten 30x pro Sekunde, bis zu 4mal pro Sekunde Alg ausführen ist auch ok

## Metriken / Messmethoden
Vergleichbarkeit herausstellen, Vergleich zwischen
- reines RRT
- RRT*
- RRT*-Smart

Unter Berücksichtigung von
- Schrittweite
- Radius (RRT* - Max Entfernung Rewiring)

Vergleichskriterien:
- Berechnungszeit (Laufzeit)
- Schnelligkeit des Autos
- Optimalster Pfad des Autos (=kürzeste Zeit bei gleicher Geschwindigkeit)
- Sicherheit bzgl. Hindernisse

## Gliederung
1. Titel
2. Zusammenfassung – Abstract
3. Eidesstattliche Erklärung
4. Einleitung
  1. Thema und Kontext/Motivaton
  2. Ziel der Arbeit
    1. Was ist das Problem
    2. Warum ist das ein Problem
    3. Was ist nicht das Problem/Was wird mit der Arbeit nicht gelöst
  3. Vorgehen bei der Umsetzung
    1. Gewählter Lösungsansatz, Alternativen, Abwägungen
  4. Aufbau der Arbeit
    1. Grafik
    2. Anmerkung zur Gestaltung der Arbeit
5. Grundlagen/Hintergrund der Arbeit
  1. Verwendete grundlegendeAlgorithmen
    1. RRT
    2. RRT*
    3. RRT*-Smart
  2. Weitere wichtige Grundlagen
  3. Begriffserklärungen
6. Verwandte Arbeiten/Hintergrund der Arbeit
  1. Wichtige verwendete Quellen und deren Beitrag zum Thema
7. Umsetzung
  1. ROSCORE
    1. Softwarearchitektur
    2. APIs
  2. Algorithmen – zentrale Elemente der Software
    1. Benutzeroberfläche – GUI
    2. Zentraler Quellcode
  3. Dokumentation der Durchführung und entstandener Artefakte
  4. Verwendete Metriken
  5. Beschreibung besonderer Schwierigkeiten und wie diese umgangen wurden
  6. (Evaluation – nur wenn ich dazu Zeit hab)
    1. Tests und Testdatensätze für die Software
    2. Korrektheitsbeweise der Software
8. Auswertung und Vergleich
  1. Präsentation verschiedener Varianten und deren Erfolg
  2. Grafiken
  3. Kontext zu anderen Arbeiten
  4. Evaluation der Arbeitsweise
9. Fazit und Bewertung
  1. Ziel der Arbeit und zentrale Ergebnisse
  2. Ausblick
  3. Bedeutung
  4. Weiterführende Arbeiten/aufgetretene Probleme und deren Lösung
10. Literaturliste und Quellenverzeichnis